## SUMMARY
LỊCH CRAWL HẰNG NGÀY — 18/08/2026 ĐẾN 30/11/2026
Thông số | Giá trị | Kiểm tra | Kết quả
Ngày bắt đầu | 2026-08-18 | Số ngày mong đợi | 105
Ngày kết thúc | 2026-11-30 | Số dòng lịch thực tế
Giờ bắt đầu mỗi ngày | 00:30 | Mỗi ngày đủ 12 check-in
Múi giờ | Asia/Ho_Chi_Minh | Trạng thái workbook
Tổng số ngày theo lịch
Đã hoàn thành
Hoàn thành có lỗi
Đang chạy
Chưa chạy
Mỗi ngày có 9 check-in gần + 3 check-in xa; lead time 0 (check-in đúng ngày crawl) là hợp lệ và slot chỉ roll từ ngày hôm sau.

## DAILY_CRAWL_PLAN
DAILY CRAWL PLAN — 105 NGÀY, 12 CHECK-IN MỖI NGÀY
N1–N9 là slot gần; F1–F3 là slot xa. Check-in có thể trùng ngày crawl (lead time 0), không được ở quá khứ; checkout = check-in + 1 ngày.
Crawl date | Thứ | Phase | Start time (ICT) | N1 gần | N2 gần | N3 gần | N4 gần | N5 gần | N6 gần | N7 gần | N8 gần | N9 gần | F1 xa | F2 xa | F3 xa | Min lead | Max lead | 12 ngày hợp lệ | Crawl status | Event flags | Automation note
2026-08-18 | Thứ Ba | Warm-up | 00:30 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 136 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-19 | Thứ Tư | Warm-up | 00:30 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 135 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-20 | Thứ Năm | Warm-up | 00:30 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 134 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-21 | Thứ Sáu | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 133 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-22 | Thứ Bảy | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 132 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-23 | Chủ Nhật | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 131 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-24 | Thứ Hai | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 130 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-25 | Thứ Ba | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 129 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-26 | Thứ Tư | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 128 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-27 | Thứ Năm | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 127 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-28 | Thứ Sáu | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 126 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-29 | Thứ Bảy | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 125 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-30 | Chủ Nhật | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 124 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-08-31 | Thứ Hai | Warm-up | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 123 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-01 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 122 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-02 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 121 | PASS |  | Có Quốc khánh 02/09; Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-03 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 120 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-04 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 119 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-05 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 118 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-06 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 117 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-07 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 116 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-08 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 115 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-09 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 114 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-10 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 113 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-11 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 112 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-12 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 111 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-13 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 110 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-14 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 109 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-15 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 108 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-16 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 107 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-17 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 106 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-18 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 105 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-19 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 104 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-20 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 103 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-21 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 102 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-22 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 101 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-23 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 100 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-24 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 99 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-25 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 98 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-26 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 97 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-27 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 96 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-28 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 95 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-29 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 94 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-09-30 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 93 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-01 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 92 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-02 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 91 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-03 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 90 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-04 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 89 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-05 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 88 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-06 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 87 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-07 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 86 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-08 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 85 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-09 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 84 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-10 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 83 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-11 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 82 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-12 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-10-12 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 81 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-13 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 80 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-14 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 79 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-15 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 78 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-16 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 77 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-17 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 76 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-18 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 75 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-19 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 74 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-20 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 73 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-21 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 72 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-22 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 71 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-23 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 70 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-24 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 69 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-25 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 68 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-26 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 67 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-27 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 66 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-28 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 65 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-29 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 3 | 64 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-30 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 63 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-10-31 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 62 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-01 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 61 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-02 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 60 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-03 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 59 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-04 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 58 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-05 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 57 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-06 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 56 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-07 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 55 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-08 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 54 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-09 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 53 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-10 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 52 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-11 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 51 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-12 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 50 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-13 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 49 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-14 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 48 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-15 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 2 | 47 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-16 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 1 | 46 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-17 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 45 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-18 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | 0 | 44 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-19 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 2 | 83 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-20 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 1 | 82 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-21 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 0 | 81 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-22 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 3 | 80 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-23 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 2 | 79 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-24 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 1 | 78 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-25 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 0 | 77 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-26 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 3 | 76 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-27 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 2 | 75 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-28 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 1 | 74 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-29 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 0 | 73 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01
2026-11-30 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | 2 | 72 | PASS |  | Có Tết Dương lịch 01/01

## CRAWL_LOG
CRAWL LOG — MỖI NGÀY CÀO CHỈ MỘT DÒNG
Nếu backend chia nhiều batch/run, ghi toàn bộ run ID vào cùng một ô Run IDs; không thêm dòng mới cho cùng crawl date.
Crawl date | Start time (ICT) | Status | Run IDs | Started at | Finished at | Duration (hours) | Total items | Processed | Success | Partial | Sold out | Not bookable | Error | Valid records | Check-in count | Notes
2026-08-18 | 00:30 | Hoàn thành | 11 | 2026-08-18 00:31 | 2026-08-18 17:19 |  | 4260 | 4260 | 3815 | 0 | 433 | 12 | 0 | 41218 | 12 | Scheduled run 11 đã đạt terminal state
2026-08-19 | 00:30 | Hoàn thành | 12 | 2026-08-19 00:32 | 2026-08-19 17:22 |  | 4260 | 4260 | 3816 | 0 | 444 | 0 | 0 | 39507 | 12 | Scheduled run 12 đã đạt terminal state
2026-08-20 | 00:30 | Hoàn thành | 14 | 2026-08-20 01:03 | 2026-08-20 17:31 |  | 4260 | 4260 | 3785 | 0 | 463 | 12 | 0 | 39339 | 12 | Scheduled run 14 đã đạt terminal state
2026-08-21 | 00:30 | Hoàn thành | 16 | 2026-08-21 01:48 | 2026-08-21 21:45 |  | 4260 | 4260 | 3808 | 0 | 452 | 0 | 0 | 34030 | 12 | Scheduled run 16 đã đạt terminal state
2026-08-22 | 00:30 | Hoàn thành | 17 | 2026-08-22 00:39 | 2026-08-22 16:44 |  | 4260 | 4260 | 3782 | 0 | 478 | 0 | 0 | 34252 | 12 | Scheduled run 17 đã đạt terminal state
2026-08-23 | 00:30 | Hoàn thành | 18 | 2026-08-23 00:32 | 2026-08-23 17:18 |  | 4260 | 4260 | 3818 | 0 | 430 | 12 | 0 | 34674 | 12 | Scheduled run 18 đã đạt terminal state
2026-08-24 | 00:30 | Hoàn thành | 20 | 2026-08-24 00:49 | 2026-08-24 17:11 |  | 4260 | 4260 | 3821 | 0 | 427 | 12 | 0 | 34218 | 12 | Scheduled run 20 đã đạt terminal state
2026-08-25 | 00:30 | Hoàn thành | 21 | 2026-08-25 00:32 | 2026-08-25 16:43 |  | 4260 | 4260 | 3811 | 0 | 437 | 12 | 0 | 34746 | 12 | Scheduled run 21 đã đạt terminal state
2026-08-26 | 00:30 | Hoàn thành | 22 | 2026-08-26 00:32 | 2026-08-26 16:46 |  | 4260 | 4260 | 3816 | 0 | 432 | 12 | 0 | 34961 | 12 | Scheduled run 22 đã đạt terminal state
2026-08-27 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 23 | 2026-08-27 00:32 | 2026-08-27 18:31 |  | 4260 | 4260 | 3747 | 0 | 405 | 84 | 24 | 33540 | 12 | Scheduled run 23 đã đạt terminal state
2026-08-28 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 24 | 2026-08-28 00:32 | 2026-08-28 16:39 |  | 4260 | 4260 | 3768 | 0 | 384 | 96 | 12 | 34100 | 12 | Scheduled run 24 đã đạt terminal state
2026-08-29 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 25 | 2026-08-29 00:32 | 2026-08-29 16:48 |  | 4260 | 4260 | 3755 | 0 | 409 | 84 | 12 | 33683 | 12 | Scheduled run 25 đã đạt terminal state
2026-08-30 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 26 | 2026-08-30 00:32 | 2026-08-30 16:56 |  | 4260 | 4260 | 3853 | 0 | 323 | 72 | 12 | 35199 | 12 | Scheduled run 26 đã đạt terminal state
2026-08-31 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 27 | 2026-08-31 00:32 | 2026-08-31 16:42 |  | 4260 | 4260 | 3858 | 0 | 318 | 72 | 12 | 34469 | 12 | Scheduled run 27 đã đạt terminal state
2026-09-01 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 28 | 2026-09-01 00:31 | 2026-09-01 16:43 |  | 4260 | 4260 | 3862 | 0 | 314 | 72 | 12 | 34376 | 12 | Scheduled run 28 đã đạt terminal state
2026-09-02 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 29 | 2026-09-02 00:31 | 2026-09-02 21:24 |  | 4260 | 4260 | 3853 | 0 | 323 | 72 | 12 | 34019 | 12 | Scheduled run 29 đã đạt terminal state
2026-09-03 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 30 | 2026-09-03 00:31 | 2026-09-04 01:35 |  | 4248 | 4248 | 3867 | 0 | 309 | 48 | 24 | 35445 | 12 | Scheduled run 30 đã đạt terminal state
2026-09-04 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 31 | 2026-09-04 01:39 | 2026-09-04 23:39 |  | 4248 | 4248 | 3880 | 0 | 308 | 36 | 24 | 35309 | 12 | Scheduled run 31 đã đạt terminal state; save_artifacts=false; scraper_version=2.3.0
2026-09-05 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 32 | 2026-09-05 00:32 | 2026-09-05 20:12 |  | 4248 | 4248 | 3874 | 0 | 314 | 36 | 24 | 34759 | 12 | Scheduled run 32 đã đạt terminal state
2026-09-06 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 33 | 2026-09-06 00:32 | 2026-09-06 20:02 |  | 4248 | 4248 | 3851 | 0 | 337 | 36 | 24 | 34793 | 12 | Scheduled run 33 đã đạt terminal state
2026-09-07 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 34 | 2026-09-07 00:32 | 2026-09-07 20:08 |  | 4248 | 4248 | 3853 | 0 | 335 | 36 | 24 | 35350 | 12 | Scheduled run 34 đã đạt terminal state
2026-09-08 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 35 | 2026-09-08 00:32 | 2026-09-08 20:23 |  | 4248 | 4248 | 3842 | 0 | 334 | 48 | 24 | 34326 | 12 | Scheduled run 35 đã đạt terminal state
2026-09-09 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 36 | 2026-09-09 00:31 | 2026-09-10 03:58 |  | 4248 | 4248 | 3713 | 0 | 382 | 60 | 93 | 33440 | 12 | Scheduled run 36 đã đạt terminal state; save_artifacts=false; scraper_version=2.3.0
2026-09-10 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 37 | 2026-09-10 03:59 | 2026-09-10 23:31 |  | 4248 | 4248 | 3814 | 0 | 361 | 48 | 25 | 34396 | 12 | Scheduled run 37 đã đạt terminal state; save_artifacts=false; scraper_version=2.3.0
2026-09-11 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 38 | 2026-09-11 00:34 | 2026-09-11 20:31 |  | 4248 | 4248 | 3822 | 0 | 366 | 36 | 24 | 34224 | 12 | Scheduled run 38 đã đạt terminal state
2026-09-12 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 39 | 2026-09-12 00:32 | 2026-09-12 16:19 |  | 4248 | 4248 | 3810 | 0 | 378 | 36 | 24 | 34269 | 12 | Scheduled run 39 đã đạt terminal state
2026-09-13 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 40 | 2026-09-13 00:42 | 2026-09-13 16:21 |  | 4248 | 4248 | 3844 | 0 | 344 | 36 | 24 | 34617 | 12 | Scheduled run 40 đã đạt terminal state; save_artifacts=false; scraper_version=2.3.0
2026-09-14 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 41 | 2026-09-14 00:27 | 2026-09-14 16:08 |  | 4248 | 4248 | 3834 | 0 | 354 | 36 | 24 | 33868 | 12 | Scheduled run 41 đã đạt terminal state
2026-09-15 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 42 | 2026-09-15 00:32 | 2026-09-15 16:16 |  | 4248 | 4248 | 3819 | 0 | 357 | 48 | 24 | 34515 | 12 | Scheduled run 42 đã đạt terminal state
2026-09-16 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 43 | 2026-09-16 00:34 | 2026-09-16 16:31 |  | 4248 | 4248 | 3834 | 0 | 354 | 36 | 24 | 34954 | 12 | Scheduled run 43 đã đạt terminal state
2026-09-17 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 44 | 2026-09-17 00:34 | 2026-09-17 15:45 |  | 4248 | 4248 | 3755 | 0 | 361 | 108 | 24 | 32953 | 12 | Scheduled run 44 đã đạt terminal state
2026-09-18 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 45 | 2026-09-18 00:35 | 2026-09-18 15:56 |  | 4248 | 4248 | 3764 | 0 | 364 | 96 | 24 | 34805 | 12 | Scheduled run 45 đã đạt terminal state
2026-09-19 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 46 | 2026-09-19 00:33 | 2026-09-19 15:55 |  | 4248 | 4248 | 3767 | 0 | 397 | 60 | 24 | 34329 | 12 | Scheduled run 46 đã đạt terminal state
2026-09-20 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 47 | 2026-09-20 02:12 | 2026-09-20 17:51 |  | 4248 | 4248 | 3817 | 0 | 359 | 48 | 24 | 34172 | 12 | Scheduled run 47 đã đạt terminal state
2026-09-21 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 48 | 2026-09-21 00:33 | 2026-09-21 15:56 |  | 4248 | 4248 | 3813 | 0 | 363 | 48 | 24 | 33015 | 12 | Scheduled run 48 đã đạt terminal state
2026-09-22 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 49 | 2026-09-22 00:34 | 2026-09-22 19:23 |  | 4248 | 4248 | 3776 | 0 | 400 | 48 | 24 | 34932 | 12 | Scheduled run 49 đã đạt terminal state
2026-09-23 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 50 | 2026-09-23 00:33 | 2026-09-23 16:04 |  | 4248 | 4248 | 3802 | 0 | 386 | 36 | 24 | 34399 | 12 | Scheduled run 50 đã đạt terminal state
2026-09-24 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 51 | 2026-09-24 00:33 | 2026-09-24 15:50 |  | 4248 | 4248 | 3705 | 0 | 471 | 48 | 24 | 33753 | 12 | Scheduled run 51 đã đạt terminal state
2026-09-25 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 52 | 2026-09-25 00:32 | 2026-09-25 15:56 |  | 4248 | 4248 | 3725 | 0 | 451 | 48 | 24 | 32898 | 12 | Scheduled run 52 đã đạt terminal state
2026-09-26 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 53 | 2026-09-26 00:35 | 2026-09-26 15:29 |  | 4248 | 4248 | 3699 | 0 | 417 | 108 | 24 | 32094 | 12 | Scheduled run 53 đã đạt terminal state
2026-09-27 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 54 | 2026-09-27 00:33 | 2026-09-27 15:33 |  | 4248 | 4248 | 3717 | 0 | 387 | 120 | 24 | 34507 | 12 | Scheduled run 54 đã đạt terminal state
2026-09-28 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 55 | 2026-09-28 00:34 | 2026-09-28 16:00 |  | 4248 | 4248 | 3730 | 0 | 374 | 120 | 24 | 34142 | 12 | Scheduled run 55 đã đạt terminal state
2026-09-29 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 56 | 2026-09-29 00:33 | 2026-09-29 15:43 |  | 4248 | 4248 | 3733 | 0 | 383 | 96 | 36 | 35263 | 12 | Scheduled run 56 đã đạt terminal state
2026-09-30 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 57 | 2026-09-30 00:33 | 2026-09-30 16:16 |  | 4248 | 4248 | 3732 | 0 | 384 | 96 | 36 | 34518 | 12 | Scheduled run 57 đã đạt terminal state
2026-10-01 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 58 | 2026-10-01 00:34 | 2026-10-01 15:45 |  | 4248 | 4248 | 3723 | 0 | 369 | 108 | 48 | 35071 | 12 | Scheduled run 58 đã đạt terminal state
2026-10-02 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 59 | 2026-10-02 00:46 | 2026-10-02 16:09 |  | 4248 | 4248 | 3710 | 0 | 382 | 108 | 48 | 34758 | 12 | Scheduled run 59 đã đạt terminal state
2026-10-03 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 60 | 2026-10-03 00:32 | 2026-10-03 17:13 |  | 4248 | 4248 | 3702 | 0 | 378 | 120 | 48 | 33979 | 12 | Scheduled run 60 đã đạt terminal state
2026-10-04 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 61 | 2026-10-04 00:32 | 2026-10-04 17:45 |  | 4248 | 4248 | 3682 | 0 | 398 | 120 | 48 | 33656 | 12 | Scheduled run 61 đã đạt terminal state
2026-10-05 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 62 | 2026-10-05 00:34 | 2026-10-05 15:29 |  | 4248 | 4248 | 3696 | 0 | 372 | 132 | 48 | 33856 | 12 | Scheduled run 62 đã đạt terminal state
2026-10-06 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 63 | 2026-10-06 00:33 | 2026-10-06 15:47 |  | 4248 | 4248 | 3671 | 0 | 397 | 120 | 60 | 33067 | 12 | Scheduled run 63 đã đạt terminal state
2026-10-07 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 64 | 2026-10-07 00:32 | 2026-10-07 15:29 |  | 4248 | 4248 | 3640 | 0 | 428 | 120 | 60 | 33108 | 12 | Scheduled run 64 đã đạt terminal state
2026-10-08 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 65 | 2026-10-08 00:29 | 2026-10-08 15:32 |  | 4248 | 4248 | 3607 | 0 | 437 | 144 | 60 | 33143 | 12 | Scheduled run 65 đã đạt terminal state
2026-10-09 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 66 | 2026-10-09 00:30 | 2026-10-09 15:08 |  | 4248 | 4248 | 3547 | 0 | 461 | 108 | 132 | 31957 | 12 | Scheduled run 66 đã đạt terminal state
2026-10-10 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 67 | 2026-10-10 00:29 | 2026-10-10 14:54 |  | 4248 | 4248 | 3515 | 0 | 505 | 96 | 132 | 31172 | 12 | Scheduled run 67 đã đạt terminal state
2026-10-11 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 68 | 2026-10-11 00:35 | 2026-10-11 15:13 |  | 4248 | 4248 | 3558 | 0 | 475 | 83 | 132 | 31405 | 12 | Scheduled run 68 đã đạt terminal state
2026-10-12 | 00:30 | Hoàn thành có lỗi | 69 | 2026-10-12 00:34 | 2026-10-12 15:25 |  | 4248 | 4248 | 3546 | 0 | 486 | 84 | 132 | 32980 | 12 | Scheduled run 69 đã đạt terminal state
2026-10-13 | 00:30 | Đang chạy | 70 | 2026-10-13 00:28 | [10 empty] | 12 | Scheduled crawl đã tạo durable run; save_artifacts=false
2026-10-14 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-15 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-16 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-17 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-18 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-19 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-20 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-21 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-22 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-23 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-24 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-25 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-26 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-27 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-28 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-29 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-30 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-10-31 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-01 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-02 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-03 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-04 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-05 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-06 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-07 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-08 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-09 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-10 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-11 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-12 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-13 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-14 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-15 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-16 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-17 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-18 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-19 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-20 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-21 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-22 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-23 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-24 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-25 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-26 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-27 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-28 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-29 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12
2026-11-30 | 00:30 | Chưa chạy | [12 empty] | 12

## SLOT_RULES
QUY TẮC CỐ ĐỊNH CHO 12 SLOT CHECK-IN
Slot | Nhóm | Mốc đầu tiên | Chu kỳ thay | Vai trò | Điều kiện đổi | Checkout | Ghi chú
N1 | Gần | 2026-08-20 | 28 ngày | Rất gần — ngày thường | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N2 | Gần | 2026-08-22 | 28 ngày | Rất gần — cuối tuần | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N3 | Gần | 2026-08-25 | 28 ngày | Gần — ngày thường | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N4 | Gần | 2026-08-29 | 28 ngày | Gần — cuối tuần | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N5 | Gần | 2026-09-02 | 28 ngày | Gần — lễ/đối chứng | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N6 | Gần | 2026-09-06 | 28 ngày | Gần — cuối tuần | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N7 | Gần | 2026-09-09 | 28 ngày | Gần — ngày thường | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N8 | Gần | 2026-09-12 | 28 ngày | Gần — cuối tuần | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
N9 | Gần | 2026-09-14 | 28 ngày | Gần — ngày thường | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng (lead time 0), roll từ hôm sau
F1 | Xa | 2026-10-11 | 56 ngày | Xa gần — cuối tuần | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng; anchor xa tạo chuỗi quan sát dài
F2 | Xa | 2026-11-18 | 84 ngày | Xa trung bình — ngày thường | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng; anchor xa tạo chuỗi quan sát dài
F3 | Xa | 2027-01-01 | 168 ngày | Xa dài — ngày lễ | Khi check-in < crawl date | Check-in + 1 ngày | Giữ cả ngày nhận phòng; anchor xa tạo chuỗi quan sát dài

## AUTOMATION_CONFIG
CẤU HÌNH AUTOMATION CỐ ĐỊNH
Setting | Value
Schedule | Mỗi ngày lúc 00:30
Timezone | Asia/Ho_Chi_Minh
Active from | 2026-08-18
Active through | 2026-11-30
Project root | D:/MSE/CAPSTONE/hotel-price-intelligence
Hotel source | D:/MSE/CAPSTONE/link_hotel_data_expanded.xlsx
Calendar workbook | D:/MSE/CAPSTONE/outputs/crawl-data-planner-20260816/crawl_sampling_master.xlsx
Runner | backend/scripts/run_scheduled_calendar.py
Plan sheet | DAILY_CRAWL_PLAN
Log sheet | CRAWL_LOG
Save screenshots/HTML | FALSE
Runbook của recurring automation
Mỗi ngày lúc 00:30 theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, thực hiện đúng một daily crawl cho project CAPSTONE. 1. Lấy ngày hiện tại theo Asia/Ho_Chi_Minh. Nếu ngoài 18/08/2026–30/11/2026 thì không tạo crawl; sau 30/11/2026 dừng automation. 2. Kiểm tra crawl_sampling_master.xlsx và link_hotel_data_expanded.xlsx đều tồn tại; không sao chép danh sách khách sạn vào workbook lịch. 3. Đọc đúng dòng hôm nay trong CRAWL_LOG. Nếu Status là Hoàn thành, Hoàn thành có lỗi hoặc Đang chạy thì thoát để tránh tạo job trùng. 4. Dùng Python backend chạy backend/scripts/run_scheduled_calendar.py với calendar và hotel-file ở trên. Khởi chạy bằng Windows PowerShell Hidden. 5. Runner đọc chính xác N1–N9 và F1–F3, xác minh 12 ngày khác nhau và không ngày nào ở quá khứ; lead time 0 hợp lệ. Không tự chọn hoặc đổi lịch. 6. Runner tự kiểm tra MySQL, khởi động worker nếu thiếu, tạo durable run với trigger_type=scheduled và save_artifacts=false, rồi cập nhật đúng một dòng CRAWL_LOG. 7. Background process theo dõi worker tới terminal state; automation Codex chỉ cần xác nhận process đã khởi động, không giữ turn mở nhiều giờ. 8. Không chụp ảnh, không lưu HTML.gz, không sửa lịch ngày khác và không xóa dữ liệu.

## README
CÁCH WORKBOOK VẬN HÀNH
Bước | Thời điểm | Automation làm gì | Đọc từ | Ghi vào | Lưu ý
1 | 00:30 mỗi ngày | Xác định ngày Asia/Ho_Chi_Minh | Ngày hệ thống | — | Chạy từ 18/08 đến hết 30/11/2026
2 | Ngay sau đó | Tìm đúng một dòng lịch hôm nay | DAILY_CRAWL_PLAN | — | Đọc 9 ngày gần và 3 ngày xa
3 | Trước khi tạo job | Kiểm tra status chống tạo trùng | CRAWL_LOG | CRAWL_LOG | Ngày đã hoàn thành/đang chạy thì thoát
4 | Khi tạo job | Khởi chạy background calendar runner | link_hotel_data_expanded.xlsx | MySQL + Run IDs | trigger_type=scheduled; save_artifacts=false
5 | Trong khi chạy | Theo dõi toàn bộ daily crawl | Backend/MySQL | Cùng một dòng CRAWL_LOG | Không thêm dòng theo run
6 | Khi kết thúc | Ghi tổng kết và đánh dấu hoàn thành | Run terminal counts | Cùng dòng ngày crawl | Có lỗi thì Hoàn thành có lỗi
Quan trọng: nên đóng workbook Excel trước 00:30 để automation có thể ghi trạng thái sau khi crawl.