## SUMMARY
LỊCH CRAWL VPS BỔ SUNG — 24/08/2026 ĐẾN 30/11/2026
Thông số | Giá trị | Kiểm tra | Kết quả
Ngày bắt đầu | 2026-08-24 | Số ngày mong đợi | 99
Ngày kết thúc | 2026-11-30 | Số dòng lịch thực tế | 99
Giờ bắt đầu mỗi ngày | 00:30 | Mỗi ngày đủ 5 check-in | PASS
Múi giờ | Asia/Ho_Chi_Minh | Không trùng 12 ngày local | PASS
Tổng số ngày theo lịch | 99 | Trạng thái workbook | PASS
Số khách sạn | 354
Check-in mỗi ngày | 5
Item dự kiến mỗi ngày | 1770
Đã hoàn thành | 45
Chưa chạy | 53
VPS theo dõi 5 anchor bổ sung có chủ đích. Mỗi ngày được đối chiếu trực tiếp với 12 ngày local; không chọn ngẫu nhiên lại và không dùng slot trùng local.

## VPS_CRAWL_PLAN
VPS CRAWL PLAN — 99 NGÀY, 5 CHECK-IN BỔ SUNG MỖI NGÀY
V1–V5 là anchor bổ sung. Tất cả check-in phải >= crawl date, khác nhau và không xuất hiện trong 12 slot local của cùng ngày crawl.
Crawl date | Thứ | Phase | Start time (ICT) | V1 weekday | V2 weekend | V3 seasonal | V4 medium | V5 long | Min lead | Max lead | 5 ngày hợp lệ | Không trùng local | Crawl status | Sampling note
2026-08-24 | Thứ Hai | Warm-up | 00:30 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 3 | 153 | PASS | PASS | Hoàn thành | Supplementary panel
2026-08-25 | Thứ Ba | Warm-up | 00:30 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 2 | 152 | PASS | PASS | Hoàn thành | Supplementary panel
2026-08-26 | Thứ Tư | Warm-up | 00:30 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 1 | 151 | PASS | PASS | Hoàn thành | Supplementary panel
2026-08-27 | Thứ Năm | Warm-up | 00:30 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 0 | 150 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-08-28 | Thứ Sáu | Warm-up | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 2 | 149 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-08-29 | Thứ Bảy | Warm-up | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 1 | 148 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-08-30 | Chủ Nhật | Warm-up | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 0 | 147 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-08-31 | Thứ Hai | Warm-up | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 3 | 146 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-01 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 2 | 145 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-02 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 1 | 144 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-03 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 0 | 143 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-04 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 12 | 142 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-05 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 11 | 141 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-06 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 10 | 140 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-07 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 9 | 139 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-08 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 8 | 138 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-09 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 7 | 137 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-10 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 6 | 136 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-11 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 5 | 135 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-12 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 4 | 134 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-13 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 3 | 133 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-14 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 2 | 132 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-15 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 1 | 131 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-16 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | 0 | 130 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-17 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 7 | 129 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-18 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 6 | 128 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-19 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 5 | 127 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-20 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 4 | 126 | PASS | PASS | Thất bại | Supplementary panel
2026-09-21 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 3 | 125 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-22 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 2 | 124 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-23 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 1 | 123 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-24 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 0 | 122 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-25 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 2 | 121 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-26 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 1 | 120 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-27 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 0 | 119 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-28 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 3 | 118 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-29 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 2 | 117 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-09-30 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 1 | 116 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-01 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 0 | 115 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-02 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 12 | 114 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-03 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 11 | 113 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-04 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 10 | 112 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-05 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 9 | 111 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-06 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 8 | 110 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-07 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 7 | 109 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-08 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 6 | 108 | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Supplementary panel
2026-10-09 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 5 | 107 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-10 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 4 | 106 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-11 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 3 | 105 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-12 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 2 | 104 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-13 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 1 | 103 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-14 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | 0 | 102 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-15 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 7 | 101 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-16 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 6 | 100 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-17 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 5 | 99 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-18 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 4 | 98 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-19 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 3 | 97 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-20 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 2 | 96 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-21 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 1 | 95 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-22 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 0 | 94 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-23 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 2 | 93 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-24 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 1 | 92 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-25 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 0 | 91 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-26 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 3 | 90 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-27 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 2 | 89 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-28 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 1 | 88 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-29 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 0 | 87 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-30 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 12 | 86 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-10-31 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 11 | 85 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-01 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 10 | 84 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-02 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 9 | 83 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-03 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 8 | 82 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-04 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 7 | 81 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-05 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 6 | 80 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-06 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 5 | 79 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-07 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 4 | 78 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-08 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 3 | 77 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-09 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 2 | 76 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-10 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 1 | 75 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-11 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | 0 | 74 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-12 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 7 | 73 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-13 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 6 | 72 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-14 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 5 | 71 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-15 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 4 | 70 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-16 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 3 | 69 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-17 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 2 | 68 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-18 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 1 | 67 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-19 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 0 | 66 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-20 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 2 | 65 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-21 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 1 | 64 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-22 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 0 | 63 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-23 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 3 | 62 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-24 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 2 | 61 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-25 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 1 | 60 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-26 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 0 | 59 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-27 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 12 | 58 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-28 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 11 | 57 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-29 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 10 | 56 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel
2026-11-30 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | 9 | 55 | PASS | PASS | Chưa chạy | Supplementary panel

## CRAWL_LOG
VPS CRAWL LOG — MỖI NGÀY MỘT DÒNG
Ghi một dòng cho mỗi crawl date. Từ 03/09/2026, VPS dùng 354 khách sạn × 5 check-in = 1.770 item dự kiến; các run cũ giữ số item thực tế; không lưu HTML nếu không cần kiểm tra.
Crawl date | Status | Run IDs | Started at | Finished at | Duration (hours) | Total items | Processed | Success | Partial | Sold out | Not bookable | Error | Valid records | Check-in count | Environment | Notes
2026-08-24 | Hoàn thành | 1 | 2026-08-24 00:38 | 2026-08-24 17:13 | 16.5844 | 1775 | 1775 | 1525 | 0 | 245 | 5 | 0 | 13709 | 5 | vps
2026-08-25 | Hoàn thành | 2 | 2026-08-25 00:51 | 2026-08-25 18:06 | 17.2533 | 1775 | 1775 | 1515 | 0 | 255 | 5 | 0 | 13327 | 5 | vps
2026-08-26 | Hoàn thành | 3 | 2026-08-26 00:41 | 2026-08-26 18:35 | 17.9017 | 1775 | 1775 | 1506 | 0 | 264 | 5 | 0 | 13245 | 5 | vps
2026-08-27 | Hoàn thành có lỗi | 4 | 2026-08-27 00:33 | 2026-08-27 22:23 | 21.835 | 1775 | 1775 | 1544 | 0 | 186 | 35 | 10 | 14080 | 5 | vps | Lấy đúng 1 ngày 03/09 còn lại sai
2026-08-28 | Hoàn thành có lỗi | 5 | 2026-08-28 00:54 | 2026-08-28 20:34 | 19.6783 | 1775 | 1775 | 1495 | 0 | 235 | 40 | 5 | 13016 | 5 | vps
2026-08-29 | Hoàn thành có lỗi | 6 | 2026-08-28 17:35 | 2026-08-29 21:49 | 28.2425 | 1775 | 1775 | 1569 | 0 | 166 | 35 | 5 | 15195 | 5 | vps | Lấy đúng 2 ngày 24/09, 24/01 còn lại sai
2026-08-30 | Hoàn thành có lỗi | 7 | 2026-08-29 17:35 | 2026-08-30 12:11 | 18.6133 | 1775 | 1775 | 1475 | 0 | 265 | 30 | 5 | 12987 | 5 | vps
2026-08-31 | Hoàn thành có lỗi | 8 | 2026-08-30 17:34 | 2026-08-31 13:41 | 20.1278 | 1775 | 1775 | 1569 | 0 | 171 | 30 | 5 | 15130 | 5 | vps | Lấy đúng 3 ngày 24/09, 27/09, 24/01 còn lại sai
2026-09-01 | Hoàn thành có lỗi | 9 | 2026-08-31 17:34 | 2026-09-01 13:58 | 20.3964 | 1775 | 1775 | 1578 | 0 | 162 | 30 | 5 | 15196 | 5 | vps | Lấy đúng 3 ngày 24/09, 27/09, 24/01 còn lại sai
2026-09-02 | Hoàn thành có lỗi | 10 | 2026-09-02 00:34 | 2026-09-02 21:22 | 20.8081 | 1775 | 1775 | 1580 | 0 | 160 | 30 | 5 | 12932 | 5 | vps | Lấy đúng 3 ngày 24/09, 27/09, 24/01 còn lại sai
2026-09-03 | Hoàn thành có lỗi | 13 | 2026-09-03 00:35 | 2026-09-03 19:16 | 18.6806 | 1770 | 1770 | 1575 | 0 | 165 | 20 | 10 | 14827 | 5 | vps | Lấy đúng 3 ngày 24/09, 27/09, 24/01 còn lại sai
2026-09-04 | Hoàn thành có lỗi | 14 | 2026-09-04 00:34 | 2026-09-04 21:50 | 21.2703 | 1770 | 1770 | 1578 | 0 | 167 | 15 | 10 | 14967 | 5 | vps | Lấy đúng 4 ngày 24/09, 27/09, 01/10, 24/01
2026-09-05 | Hoàn thành có lỗi | 15 | 2026-05-09 00:33 | 2026-09-05 22:32 | 21.9819 | 1770 | 1770 | 1583 | 0 | 162 | 15 | 10 | 14706 | 5 | vps
2026-09-06 | Hoàn thành có lỗi | 16 | 2026-09-06 00:36 | 2026-09-06 23:31 | 22.9278 | 1770 | 1770 | 1584 | 0 | 161 | 15 | 10 | 14816 | 5 | vps
2026-09-07 | Hoàn thành có lỗi | 17 | 2026-09-07 00:33 | 2026-09-07 22:20 | 21.795 | 1770 | 1770 | 1581 | 0 | 159 | 20 | 10 | 14688 | 5 | vps
2026-09-08 | Hoàn thành có lỗi | 18 | 2026-09-08 00:35 | 2026-09-08 23:12 | 22.6103 | 1770 | 1770 | 1582 | 0 | 158 | 20 | 10 | 15259 | 5 | vps
2026-09-09 | Hoàn thành có lỗi | 19 | 2026-09-09 00:34 | 2026-09-09 22:13 | 21.6531 | 1770 | 1770 | 1574 | 0 | 166 | 20 | 10 | 15038 | 5 | vps
2026-09-10 | Hoàn thành có lỗi | 20 | 2026-09-10 00:43 | 2026-09-10 22:34 | 21.8461 | 1770 | 1770 | 1569 | 0 | 166 | 25 | 10 | 14673 | 5 | vps
2026-09-11 | Hoàn thành có lỗi | 21 | 2026-09-11 00:37 | 2026-09-11 22:41 | 22.0672 | 1770 | 1770 | 1579 | 0 | 166 | 15 | 10 | 14887 | 5 | vps
2026-09-12 | Hoàn thành có lỗi | 22 | 2026-09-12 01:06 | 2026-09-12 23:43 | 22.6106 | 1770 | 1770 | 1578 | 0 | 167 | 15 | 10 | 14760 | 5 | vps
2026-09-13 | Hoàn thành có lỗi | 23 | 2026-09-13 00:45 | 2026-09-13 23:51 | 23.0933 | 1770 | 1770 | 1581 | 0 | 160 | 15 | 14 | 14508 | 5 | vps
2026-09-14 | Hoàn thành có lỗi | 24 | 2026-09-14 00:27 | 2026-09-14 21:10 | 20.7022 | 1770 | 1770 | 1654 | 0 | 91 | 15 | 10 | 15208 | 5 | vps | Lấy đúng 2 ngày 27/09, 01/10
2026-09-15 | Hoàn thành có lỗi | 25 | 2026-09-15 00:34 | 2026-09-15 21:55 | 21.3539 | 1770 | 1770 | 1572 | 0 | 168 | 20 | 10 | 14392 | 5 | vps
2026-09-16 | Hoàn thành có lỗi | 26 | 2026-09-16 00:36 | 2026-09-16 20:33 | 19.9383 | 1770 | 1770 | 1559 | 0 | 181 | 20 | 10 | 13640 | 5 | vps
2026-09-17 | Hoàn thành có lỗi | 27 | 2026-09-17 00:31 | 2026-09-17 20:49 | 20.3089 | 1770 | 1770 | 1555 | 0 | 160 | 45 | 10 | 14754 | 5 | vps | Run ID 27; deploy: manual; artifact không lưu; scraper_version=2.3.0
2026-09-18 | Hoàn thành có lỗi | 28 | 2026-09-18 00:31:00 | 2026-09-18 21:20:32 | 20.8256 | 1770 | 1770 | 1562 | 0 | 158 | 40 | 10 | 14371 | 5 | vps | Run ID 28; deploy: manual; artifact không lưu; scraper_version=2.3.0
2026-09-19 | Hoàn thành có lỗi | 29 | 2026-09-19 00:30:55 | 2026-09-20 20:23:53 | 43.8828 | 1770 | 1770 | 1573 | 0 | 167 | 20 | 10 | 14607 | 5 | vps | thực tế là do bị lỗi proxy nên kéo dài tới tận hôm sau để chạy lại
2026-09-20 | Thất bại | [12 empty] | 5 | vps
2026-09-21 | Hoàn thành có lỗi | 31 | 2026-09-21 00:41 | 2026-09-21 16:39 | 15.9675 | 1770 | 1770 | 1568 | 0 | 172 | 20 | 10 | 14071 | 5 | vps | Run ID 31; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-09-22 | Hoàn thành có lỗi | 32 | 2026-09-22 00:31 | 2026-09-22 16:58 | 16.4492 | 1770 | 1770 | 1555 | 0 | 185 | 20 | 10 | 13934 | 5 | vps | Run ID 32; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-09-23 | Hoàn thành có lỗi | 33 | 2026-09-23 00:34 | 2026-09-23 17:12 | 16.6381 | 1770 | 1770 | 1558 | 0 | 187 | 15 | 10 | 13802 | 5 | vps | Run ID 33; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-09-24 | Hoàn thành có lỗi | 34 | 2026-09-24 00:32 | 2026-09-24 16:35 | 16.0614 | 1770 | 1770 | 1505 | 0 | 235 | 20 | 10 | 13008 | 5 | vps | Run ID 34; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-09-25 | Hoàn thành có lỗi | 35 | 2026-09-25 00:39 | 2026-09-25 15:54 | 15.2497 | 1770 | 1770 | 1527 | 0 | 213 | 20 | 10 | 13661 | 5 | vps | Run ID 35; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-09-26 | Hoàn thành có lỗi | 36 | 2026-09-26 00:38 | 2026-09-26 16:07 | 15.49 | 1770 | 1770 | 1526 | 0 | 189 | 45 | 10 | 13951 | 5 | vps | Run ID 36; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-09-27 | Hoàn thành có lỗi | 37 | 2026-09-27 00:33:05 | 2026-09-27 16:20:08 | 15.7842 | 1770 | 1770 | 1519 | 0 | 191 | 50 | 10 | 13247 | 5 | vps | Run ID 37; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-09-28 | Hoàn thành có lỗi | 38 | 2026-09-27 17:51 | 2026-09-28 09:53 | 16.0425 | 1770 | 1770 | 1506 | 0 | 204 | 50 | 10 | 13998 | 5 | vps | Run ID 38, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-09-29 | Hoàn thành có lỗi | 39 | 2026-09-29 00:29 | 2026-09-29 16:16 | 15.7833 | 1770 | 1770 | 1511 | 0 | 204 | 40 | 15 | 14467 | 5 | vps | Run ID 39, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-09-30 | Hoàn thành có lỗi | 40 | 2026-09-30 00:33 | 2026-09-30 15:19 | 14.7644 | 1770 | 1770 | 1510 | 0 | 205 | 40 | 15 | 14388 | 5 | vps | Run ID 40, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-10-01 | Hoàn thành có lỗi | 41 | 2026-10-01 00:32 | 2026-10-01 16:09 | 15.6272 | 1770 | 1770 | 1499 | 0 | 206 | 45 | 20 | 14286 | 5 | vps | Run ID 41, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-10-02 | Hoàn thành có lỗi | 42 | 2026-10-02 00:31 | 2026-10-02 17:25 | 16.9058 | 1770 | 1770 | 1528 | 0 | 177 | 45 | 20 | 15092 | 5 | vps | Run ID 42, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-10-03 | Hoàn thành có lỗi | 43 | 2026-10-03 00:32 | 2026-10-03 16:30 | 15.9672 | 1770 | 1770 | 1521 | 0 | 179 | 50 | 20 | 14989 | 5 | vps | Run ID 43; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-10-04 | Hoàn thành có lỗi | 44 | 2026-10-04 00:34 | 2026-10-04 16:23 | 15.8175 | 1770 | 1770 | 1519 | 0 | 181 | 50 | 20 | 15045 | 5 | vps | Run ID 44, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-10-05 | Hoàn thành có lỗi | 45 | 2026-10-05 00:34 | 2026-10-05 17:22 | 16.8069 | 1770 | 1770 | 1524 | 0 | 171 | 55 | 20 | 14979 | 5 | vps | Run ID 45, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-10-06 | Hoàn thành có lỗi | 46 | 2026-10-06 00:31 | 2026-10-06 16:12 | 15.6914 | 1770 | 1770 | 1513 | 0 | 182 | 50 | 25 | 14929 | 5 | vps | Run ID 46, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-10-07 | Hoàn thành có lỗi | 47 | 2026-10-07 00:10 | 2026-10-07 16:14 | 16.0625 | 1770 | 1770 | 1519 | 0 | 176 | 50 | 25 | 14913 | 5 | vps | Run ID 47, deploy VPS, artifact không lưu, scraper_version 2.3.0
2026-10-08 | Hoàn thành có lỗi | 48 | 2026-10-08 00:32 | 2026-10-08 17:13 | 16.6939 | 1770 | 1770 | 1503 | 0 | 182 | 60 | 25 | 14523 | 5 | vps | Run ID 48; deploy VPS; artifact không lưu; scraper_version 2.3.0
2026-10-09 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-10 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-11 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-12 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-13 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-14 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-15 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-16 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-17 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-18 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-19 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-20 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-21 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-22 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-23 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-24 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-25 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-26 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-27 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-28 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-29 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-30 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-10-31 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-01 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-02 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-03 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-04 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-05 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-06 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-07 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-08 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-09 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-10 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-11 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-12 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-13 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-14 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-15 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-16 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-17 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-18 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-19 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-20 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-21 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-22 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-23 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-24 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-25 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-26 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-27 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-28 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-29 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps
2026-11-30 | Chưa chạy | [12 empty] | 5 | vps

## LOCAL_REFERENCE
LOCAL REFERENCE — 12 CHECK-IN DÙNG ĐỂ LOẠI TRÙNG
Nguồn: D:/MSE/CAPSTONE/outputs/crawl-data-planner-20260816/crawl_sampling_master.xlsx. Đây là snapshot lịch local tại thời điểm tạo workbook VPS; cập nhật lại file VPS nếu lịch local thay đổi.
Crawl date | Thứ | Start time | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | F1 | F2 | F3 | Source file
2026-08-24 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-08-25 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-08-26 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-08-27 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-08-28 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-08-29 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-08-30 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-08-31 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-01 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-02 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-03 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-04 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-05 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-06 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-07 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-08 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-09 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-10 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-11 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-12 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-13 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-14 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-15 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-16 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-17 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-18 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-19 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-20 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-21 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-22 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-23 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-24 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-25 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-26 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-27 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-28 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-29 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-30 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-01 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-02 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-03 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-04 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-05 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-06 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-07 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-08 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-09 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-10 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-11 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-12 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-10-12 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-13 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-14 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-15 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-16 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-17 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-18 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-19 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-20 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-21 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-22 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-23 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-24 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-25 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-26 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-27 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-28 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-29 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-30 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-31 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-01 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-02 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-03 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-04 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-05 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-06 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-07 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-08 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-09 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-10 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-11 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-12 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-13 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-14 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-15 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-16 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-17 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-18 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-19 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-20 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-21 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-22 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-23 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-24 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-25 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-26 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-27 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-28 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-29 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-30 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx

## SLOT_RULES
QUY TẮC 5 SLOT VPS BỔ SUNG
Slot | Vai trò | Mục đích | Chuỗi anchor | Điều kiện roll | Kiểm tra bắt buộc
V1 weekday | Ngày thường bổ sung | Bổ sung observation ngày thường nằm giữa các anchor local | 27/08/2026 → 24/09/2026 → 22/10/2026 → 19/11/2026 → 17/12/2026 | Giữ nguyên đến hết ngày check-in; roll từ ngày hôm sau hoặc khi trùng local | Ngày >= crawl date; khác 4 slot VPS; không thuộc 12 slot local
V2 weekend | Cuối tuần bổ sung | Bổ sung observation cuối tuần không trùng chuỗi near của local | 30/08/2026 → 27/09/2026 → 25/10/2026 → 22/11/2026 → 20/12/2026 | Giữ nguyên đến hết ngày check-in; roll từ ngày hôm sau hoặc khi trùng local | Ngày >= crawl date; khác 4 slot VPS; không thuộc 12 slot local
V3 seasonal | Ngày mùa vụ/đối chứng | Theo dõi ngày liền kề mùa vụ hoặc sự kiện để so với ngày lõi | 03/09/2026 → 01/10/2026 → 29/10/2026 → 26/11/2026 → 24/12/2026 | Giữ nguyên đến hết ngày check-in; roll từ ngày hôm sau hoặc khi trùng local | Ngày >= crawl date; khác 4 slot VPS; không thuộc 12 slot local
V4 medium | Khoảng trung hạn | Lấp khoảng lead time trung hạn còn thưa trong lịch local | 16/09/2026 → 14/10/2026 → 11/11/2026 → 09/12/2026 → 06/01/2027 | Giữ nguyên đến hết ngày check-in; roll từ ngày hôm sau hoặc khi trùng local | Ngày >= crawl date; khác 4 slot VPS; không thuộc 12 slot local
V5 long | Anchor dài hạn | Theo dõi một ngày xa cố định để tạo chuỗi giảm lead time dài | 24/01/2027 → 24/04/2027 | Giữ nguyên đến hết ngày check-in; roll từ ngày hôm sau hoặc khi trùng local | Ngày >= crawl date; khác 4 slot VPS; không thuộc 12 slot local
Quy tắc chung | Không random hằng ngày | Năm ngày phải tạo chuỗi observation lặp lại theo thời gian
Lead time 0 | Hợp lệ | Slot chỉ roll khi check-in < crawl date
Thay đổi local | Tạo lại lịch VPS | LOCAL_REFERENCE là snapshot; nếu lịch local đổi thì phải tái sinh workbook VPS

## README
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỊCH CRAWL VPS
Bước | Thao tác | Kết quả mong đợi | Lưu ý
1 | Mở sheet VPS_CRAWL_PLAN và tìm Crawl date hôm nay | Có đúng 5 ngày check-in | Hai cột kiểm tra phải đều PASS
2 | Mở web scraper đã deploy trên VPS | Trang nhập file và ngày check-in sẵn sàng | Đây là thao tác thủ công qua web
3 | Upload link_hotel_data_expanded.xlsx | 354 khách sạn hợp lệ | Dùng cùng file nguồn với local
4 | Chọn đúng V1–V5 của ngày crawl | Không trùng 12 ngày local | Không tự thay ngày nếu chưa cập nhật workbook
5 | Bắt đầu cào và theo dõi run | Khoảng 1.770 item được tạo | Không cần lưu HTML nếu chỉ thu thập dataset
6 | Khi kết thúc, cập nhật CRAWL_LOG | Có thời gian, số run và aggregate | Hoàn thành có lỗi vẫn phải ghi số liệu
7 | Nếu lịch local thay đổi | Tạo lại workbook VPS từ local mới | Không sửa LOCAL_REFERENCE bằng tay