## SUMMARY
LỊCH CRAWL MÁY PHỤ — 02/09: 12 CHECK-IN; TỪ 03/09: 10 CHECK-IN
Thông số | Giá trị | Kiểm tra | Kết quả
Ngày bắt đầu | 2026-09-02 | Số ngày mong đợi | 90
Ngày kết thúc | 2026-11-30 | Số dòng lịch thực tế | 90
Giờ bắt đầu mỗi ngày | 00:30 | 02/09 đủ 12; từ 03/09 đủ 10 | PASS
Múi giờ | Asia/Ho_Chi_Minh | Không trùng local chính | PASS
Tổng số ngày theo lịch | 90 | Không trùng VPS | PASS
Số khách sạn (cohort v2) | 354 | Không trùng nội bộ máy phụ | PASS
Check-in mỗi ngày từ 03/09 | 10 | Benchmark capacity máy phụ | PENDING
Item dự kiến mỗi ngày từ 03/09 | 3540 | Dead-link two-confirmation đã deploy | PENDING
Tổng item lý thuyết | 319308 | Trạng thái kỹ thuật workbook | PASS — chờ 2 gate vận hành
Đã hoàn thành | 27
Chưa chạy | 62
Máy phụ là nguồn thứ ba độc lập (local_aux). Lượt 02/09 giữ 12 check-in; từ 03/09 dùng 7 near + 3 far để giảm tải. Cohort v2 có 354 khách sạn. Không thay đổi lịch local chính hoặc VPS.

## AUX_CRAWL_PLAN
AUX-LOCAL CRAWL PLAN — 02/09: 12 SLOT; TỪ 03/09: 10 SLOT (7 NEAR + 3 FAR)
Từ 03/09, AN2 và AN3 ngừng sử dụng; giữ AN1, AN4–AN9 và AF1–AF3. Mọi ngày vẫn đối chiếu local chính/VPS; roll khi check-in < crawl date; lead time 0 hợp lệ.
Crawl date | Thứ | Phase | Start time (ICT) | AN1 | AN2 (chỉ 02/09) | AN3 (chỉ 02/09) | AN4 | AN5 | AN6 | AN7 | AN8 | AN9 | AF1 | AF2 | AF3 | Min lead | Max lead | Số ngày hợp lệ | Không trùng local | Không trùng VPS | Không trùng nội bộ | Crawl status | Sampling note
2026-09-02 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 155 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | Lượt đầu 02/09 giữ 12 slot; chuyển sang 10 slot từ ngày kế tiếp
2026-09-03 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-09-04 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 154 | PASS | PASS | PASS | PASS | Thất bại | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-04 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-09-04 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 153 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-05 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 152 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-06 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 151 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-07 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 150 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-08 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 149 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-09 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 6 | 148 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-10 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 5 | 147 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-11 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 4 | 146 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-12 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 145 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-13 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 144 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-14 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 143 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-15 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 142 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-16 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 4 | 141 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-17 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 140 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-18 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 139 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-19 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 138 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-20 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-20 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 137 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-21 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 136 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-22 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 135 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-23 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 134 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-24 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 133 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-25 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 132 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-26 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 6 | 131 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-27 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 5 | 130 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-28 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 4 | 129 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-29 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 128 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-09-30 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 127 | PASS | PASS | PASS | PASS | Hoàn thành có lỗi | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-01 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 126 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-02 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 125 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-03 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 124 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-04 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 123 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-05 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 122 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-06 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 121 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-07 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 6 | 120 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-08 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 5 | 119 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-09 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 4 | 118 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-10 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 117 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-11 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 116 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-12 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 115 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-13 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 114 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-14 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 4 | 113 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-15 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 112 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-16 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 111 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-17 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 110 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-18 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 109 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-19 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 108 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-20 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 107 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-21 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 106 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-22 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 105 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-23 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 104 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-24 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 103 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-25 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 102 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-26 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 101 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-27 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 100 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-28 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 99 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-29 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 98 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-30 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 97 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-10-31 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 96 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-01 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 95 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-02 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 94 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-03 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 93 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-04 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 6 | 92 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-05 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 5 | 91 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-06 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 4 | 90 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-07 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 89 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-08 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 88 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-09 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 87 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-10 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 86 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-11 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 4 | 85 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-12 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 84 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-13 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 83 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-14 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 82 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-15 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-11-15 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 81 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-16 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 80 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-17 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 79 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-18 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 78 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-19 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 77 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-20 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 76 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-21 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 3 | 75 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-22 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 2 | 74 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-23 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 1 | 73 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-24 | Thứ Ba | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2027-02-04 | 0 | 72 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-25 | Thứ Tư | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2027-03-02 | 2027-02-04 | 2 | 97 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-26 | Thứ Năm | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2027-03-02 | 2027-02-04 | 1 | 96 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-27 | Thứ Sáu | Official | 00:30 | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2027-03-02 | 2027-02-04 | 0 | 95 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-28 | Thứ Bảy | Official | 00:30 | 2026-12-25 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2027-03-02 | 2027-02-04 | 2 | 94 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-29 | Chủ Nhật | Official | 00:30 | 2026-12-25 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2027-03-02 | 2027-02-04 | 1 | 93 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
2026-11-30 | Thứ Hai | Official | 00:30 | 2026-12-25 |  |  | 2026-12-18 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 2027-01-04 | 2027-03-02 | 2027-02-04 | 0 | 92 | PASS | PASS | PASS | PASS | Chưa chạy | 10-slot panel: 7 near + 3 far; AN2/AN3 inactive from 03/09
Formulas:
AN1 = 'SLOT_RULES'!$D4+IF([Crawl date]<='SLOT_RULES'!$D4,0,INT(([Crawl date]-'SLOT_RULES'!$D4-1)/'SLOT_RULES'!$E4)+1)*'SLOT_RULES'!$E4
AN2 (chỉ 02/09) = 'SLOT_RULES'!$D5+IF([Crawl date]<='SLOT_RULES'!$D5,0,INT(([Crawl date]-'SLOT_RULES'!$D5-1)/'SLOT_RULES'!$E5)+1)*'SLOT_RULES'!$E5
AN3 (chỉ 02/09) = 'SLOT_RULES'!$D6+IF([Crawl date]<='SLOT_RULES'!$D6,0,INT(([Crawl date]-'SLOT_RULES'!$D6-1)/'SLOT_RULES'!$E6)+1)*'SLOT_RULES'!$E6

## CRAWL_LOG
AUX-LOCAL CRAWL LOG — MỖI NGÀY MỘT DÒNG
Ghi một dòng cho mỗi crawl date. Cohort v2 có 354 khách sạn: 02/09 dùng 12 check-in = 4.248 item; từ 03/09 dùng 10 check-in = 3.540 item. Không lưu HTML/ảnh nếu không cần audit.
Crawl date | Status | Run IDs | Started at | Finished at | Duration (hours) | Total items | Processed | Success | Partial | Sold out | Not bookable | Error | Valid records | Check-in count | Environment | Notes
2026-09-02 | Hoàn thành có lỗi | 2 | 2026-09-02 01:08 | 2026-09-03 00:09 | 23.0069 | 4260 | 4260 | 3862 | 0 | 314 | 72 | 12 | 35737 | 12 | local_aux | Scheduled run 2 completed; aggregate recovered from local_aux DB
2026-09-03 | Thất bại | [12 empty] | 10 | local_aux | ValueError: Chỉ tạo run khi Status='Chưa chạy', hiện là 'Thất bại'
2026-09-04 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-09-05 | Hoàn thành có lỗi | 4 | 2026-09-05 00:32 | 2026-09-05 13:18 | 12.7685 | 2478 | 2478 | 2190 | 0 | 253 | 21 | 14 | 20413 | 7 | local_aux | Scheduled run 4 terminal
2026-09-06 | Hoàn thành có lỗi | 5 | 2026-09-06 00:35 | 2026-09-06 20:15 | 19.6688 | 3540 | 3540 | 3185 | 0 | 305 | 30 | 20 | 29179 | 10 | local_aux | Scheduled run 5 terminal
2026-09-07 | Hoàn thành có lỗi | 6 | 2026-09-07 00:35 | 2026-09-07 19:34 | 18.9692 | 3540 | 3540 | 3177 | 0 | 313 | 30 | 20 | 28420 | 10 | local_aux | Scheduled run 6 terminal
2026-09-08 | Hoàn thành có lỗi | 7 | 2026-09-08 00:34 | 2026-09-08 19:42 | 19.1351 | 3540 | 3540 | 3174 | 0 | 306 | 40 | 20 | 29258 | 10 | local_aux | Scheduled run 7 terminal
2026-09-09 | Hoàn thành có lỗi | 8 | 2026-09-09 00:37 | 2026-09-10 00:40 | 24.0474 | 3540 | 3540 | 3165 | 0 | 305 | 50 | 20 | 29944 | 10 | local_aux | Scheduled run 8 terminal
2026-09-10 | Hoàn thành có lỗi | 9 | 2026-09-10 00:33 | 2026-09-10 20:06 | 19.5523 | 3540 | 3540 | 3165 | 0 | 305 | 50 | 20 | 29811 | 10 | local_aux | Scheduled run 9 terminal
2026-09-11 | Hoàn thành có lỗi | 10 | 2026-09-11 00:34 | 2026-09-11 20:32 | 19.9525 | 3540 | 3540 | 3174 | 0 | 316 | 30 | 20 | 30010 | 10 | local_aux | Scheduled run 10 terminal
2026-09-12 | Hoàn thành có lỗi | 11 | 2026-09-12 00:34 | 2026-09-12 20:02 | 19.4689 | 3540 | 3540 | 3175 | 0 | 315 | 30 | 20 | 29730 | 10 | local_aux | Scheduled run 11 terminal
2026-09-13 | Hoàn thành có lỗi | 12 | 2026-09-12 17:34 | 2026-09-13 19:08 | 25.5532 | 3540 | 3540 | 3175 | 0 | 315 | 30 | 20 | 29379 | 10 | local_aux | Scheduled run 12 terminal
2026-09-14 | Hoàn thành có lỗi | 13 | 2026-09-13 17:29 | 2026-09-14 21:45 | 28.2633 | 3540 | 2 | 2 | [5 empty] | 10 | local_aux | Bỏ qua theo yêu cầu người dùng; dừng run 13 sau 2/3540 item. Ngày kế tiếp chạy độc lập.
2026-09-15 | Hoàn thành có lỗi | 14 | 2026-09-14 17:41 | 2026-09-15 19:34 | 25.8789 | 3540 | 3540 | 3152 | 0 | 328 | 40 | 20 | 28862 | 10 | local_aux | Scheduled run 14 terminal
2026-09-16 | Hoàn thành có lỗi | 15 | 2026-09-16 00:38 | 2026-09-16 19:32 | 18.8878 | 3540 | 3540 | 3170 | 0 | 310 | 40 | 20 | 29084 | 10 | local_aux | Scheduled run 15 terminal
2026-09-17 | Hoàn thành có lỗi | 16 | 2026-09-17 00:33 | 2026-09-17 18:49 | 18.2717 | 3540 | 3540 | 3121 | 0 | 309 | 90 | 20 | 28229 | 10 | local_aux | Scheduled run 16 terminal
2026-09-18 | Hoàn thành có lỗi | 17 | 2026-09-18 00:35 | 2026-09-18 18:52 | 18.2877 | 3540 | 3540 | 3133 | 0 | 307 | 80 | 20 | 28008 | 10 | local_aux | Scheduled run 17 terminal
2026-09-19 | Hoàn thành có lỗi | 18 | 2026-09-19 00:33 | 2026-09-19 18:55 | 18.3719 | 3540 | 3540 | 3156 | 0 | 314 | 50 | 20 | 28398 | 10 | local_aux | Scheduled run 18 terminal
2026-09-20 | Hoàn thành có lỗi | 19 | 2026-09-20 02:15 | 2026-09-20 20:54 | 18.6553 | 3540 | 3540 | 3140 | 0 | 340 | 40 | 20 | 28144 | 10 | local_aux | Scheduled run 19 terminal
2026-09-21 | Hoàn thành có lỗi | 20 | 2026-09-21 00:45 | 2026-09-21 19:26 | 18.6891 | 3540 | 3540 | 3141 | 0 | 329 | 50 | 20 | 27670 | 10 | local_aux | Scheduled run 20 terminal
2026-09-22 | Hoàn thành có lỗi | 21 | 2026-09-22 00:33 | 2026-09-22 19:34 | 19.0049 | 3540 | 3540 | 3149 | 0 | 331 | 40 | 20 | 28858 | 10 | local_aux | Scheduled run 21 terminal
2026-09-23 | Hoàn thành có lỗi | 22 | 2026-09-23 00:34 | 2026-09-23 19:23 | 18.8222 | 3540 | 3540 | 3148 | 0 | 342 | 30 | 20 | 28828 | 10 | local_aux | Scheduled run 22 terminal
2026-09-24 | Hoàn thành có lỗi | 23 | 2026-09-24 00:41 | 2026-09-24 19:45 | 19.0584 | 3540 | 3540 | 3093 | 0 | 387 | 40 | 20 | 28165 | 10 | local_aux | Scheduled run 23 terminal
2026-09-25 | Hoàn thành có lỗi | 24 | 2026-09-25 00:34 | 2026-09-25 22:00 | 21.4418 | 3540 | 3540 | 3070 | 0 | 410 | 40 | 20 | 27956 | 10 | local_aux | Scheduled run 24 terminal
2026-09-26 | Hoàn thành có lỗi | 25 | 2026-09-26 00:42 | 2026-09-27 00:44 | 24.0384 | 3540 | 3540 | 3091 | 0 | 339 | 90 | 20 | 29386 | 10 | local_aux | Scheduled run 25 terminal
2026-09-27 | Hoàn thành có lỗi | 26 | 2026-09-27 00:17 | 2026-09-28 04:50 | 28.5434 | 3540 | 3540 | 3097 | 0 | 323 | 100 | 20 | 29294 | 10 | local_aux | Scheduled run 26 terminal
2026-09-28 | Hoàn thành có lỗi | 27 |  | 2026-09-29 12:41 |  | 3540 | 3540 | 3105 | 0 | 315 | 100 | 20 | 29991 | 10 | local_aux | Scheduled run 27 terminal
2026-09-29 | Hoàn thành có lỗi | 28 | 2026-09-29 00:30 | 2026-09-29 17:48 | 17.3089 | 3540 | 3540 | 3109 | 0 | 321 | 80 | 30 | 29923 | 10 | local_aux_backup | Imported as run 28; SHA-256 + staging counts verified.
2026-09-30 | Hoàn thành có lỗi | 29 | 2026-09-30 00:33 | 2026-10-01 10:33 | 33.9972 | 3540 | 3540 | 3111 | 0 | 319 | 80 | 30 | 29571 | 10 | local_aux | Scheduled run 29 terminal
2026-10-01 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-02 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-03 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-04 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-05 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-06 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-07 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-08 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-09 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-10 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-11 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-12 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-13 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-14 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-15 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-16 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-17 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-18 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-19 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-20 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-21 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-22 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-23 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-24 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-25 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-26 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-27 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-28 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-29 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-30 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-10-31 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-01 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-02 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-03 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-04 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-05 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-06 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-07 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-08 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-09 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-10 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-11 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-12 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-13 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-14 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-15 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-16 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-17 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-18 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-19 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-20 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-21 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-22 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-23 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-24 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-25 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-26 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-27 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-28 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-29 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux
2026-11-30 | Chưa chạy | [12 empty] | 10 | local_aux

## LOCAL_REFERENCE
LOCAL PRIMARY REFERENCE — 12 CHECK-IN DÙNG ĐỂ LOẠI TRÙNG
Nguồn: D:/MSE/CAPSTONE/outputs/crawl-data-planner-20260816/crawl_sampling_master.xlsx. Snapshot 02/09–30/11/2026; không sửa bằng tay.
Crawl date | Thứ | Start time | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | F1 | F2 | F3 | Source file
2026-09-02 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-03 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-04 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-05 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-06 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-07 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-08 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-09 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-10 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-11 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-12 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-13 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-14 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-15 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-16 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-17 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-18 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-19 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-20 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-21 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-22 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-23 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-24 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-25 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-26 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-27 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-28 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-29 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-30 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-01 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-02 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-03 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-04 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-05 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-06 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-07 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-08 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-09 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-10 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-11 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-12 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-10-12 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-13 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-14 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-15 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-16 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-17 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-18 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-19 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-20 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-21 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-22 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-23 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-24 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-25 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-26 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-27 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-28 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-29 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-30 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-31 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-01 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-02 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-03 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-04 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-05 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-06 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-07 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-08 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-09 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-10 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-11 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-12 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-13 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-14 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-15 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-16 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-17 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-18 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2026-11-18 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-19 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-20 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-21 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-22 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-23 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-24 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-25 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-26 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-27 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-28 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-29 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-30 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-06 | 2027-02-10 | 2027-01-01 | crawl_sampling_master.xlsx

## VPS_REFERENCE
VPS REFERENCE — 5 CHECK-IN DÙNG ĐỂ LOẠI TRÙNG
Nguồn: D:/MSE/CAPSTONE/outputs/vps-crawl-planner-20260823/vps_crawl_sampling_master.xlsx. Snapshot 02/09–30/11/2026; không sửa bằng tay.
Crawl date | Thứ | Start time | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Source file
2026-09-02 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-03 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-04 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-05 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-06 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-07 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-08 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-09 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-10 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-11 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-12 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-13 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-14 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-15 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-16 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-17 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-18 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-19 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-20 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-21 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-22 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-23 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-24 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-25 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-26 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-27 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-28 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-29 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-09-30 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-01 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-02 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-03 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-04 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-05 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-06 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-07 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-08 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-09 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-10 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-11 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-12 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-13 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-14 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-15 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-16 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-17 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-18 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-19 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-20 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-21 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-22 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-23 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-24 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-25 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-26 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-27 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-28 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-29 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-30 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-10-31 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-01 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-02 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-03 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-04 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-05 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-06 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-07 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-08 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-09 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-10 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-11 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-12 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-13 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-14 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-15 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-16 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-17 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-18 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-19 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-20 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-21 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-22 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-23 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-24 | Thứ Ba | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-25 | Thứ Tư | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-26 | Thứ Năm | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-27 | Thứ Sáu | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-28 | Thứ Bảy | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-29 | Chủ Nhật | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx
2026-11-30 | Thứ Hai | 00:30 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-24 | 2026-12-09 | 2027-01-24 | vps_crawl_sampling_master.xlsx

## SLOT_RULES
QUY TẮC MÁY PHỤ — 12 SLOT NGÀY 02/09; 10 SLOT TỪ 03/09
Slot | Vai trò | Mục đích | Anchor đầu | Cycle (ngày) | Weekday anchor | Chuỗi anchor | Điều kiện roll | Kiểm tra bắt buộc
AN1 | Near — Friday | Bổ sung Friday near phase 1 | 2026-09-04 | 28 | Thứ Sáu | 04/09/2026 → 02/10/2026 → 30/10/2026 → 27/11/2026 → 25/12/2026 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AN2 | Ngừng từ 03/09 | Friday phase 2 chỉ giữ làm lịch sử cho lượt 02/09 | 2026-09-11 | 28 | Thứ Sáu | 11/09/2026 → 09/10/2026 → 06/11/2026 → 04/12/2026 | Không roll sau 02/09 | Không chọn từ 03/09
AN3 | Ngừng từ 03/09 | Friday phase 3 chỉ giữ làm lịch sử cho lượt 02/09 | 2026-09-18 | 28 | Thứ Sáu | 18/09/2026 → 16/10/2026 → 13/11/2026 → 11/12/2026 | Không roll sau 02/09 | Không chọn từ 03/09
AN4 | Near — Friday | Bổ sung Friday near phase 4 | 2026-09-25 | 28 | Thứ Sáu | 25/09/2026 → 23/10/2026 → 20/11/2026 → 18/12/2026 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AN5 | Near — Monday | Cân bằng Monday ở dải lead 0–27 | 2026-09-07 | 28 | Thứ Hai | 07/09/2026 → 05/10/2026 → 02/11/2026 → 30/11/2026 → 28/12/2026 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AN6 | Near — Monday | Cân bằng Monday, lệch phase AN5 | 2026-09-21 | 28 | Thứ Hai | 21/09/2026 → 19/10/2026 → 16/11/2026 → 14/12/2026 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AN7 | Near — Tuesday | Cân bằng Tuesday ở dải lead 0–27 | 2026-09-08 | 28 | Thứ Ba | 08/09/2026 → 06/10/2026 → 03/11/2026 → 01/12/2026 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AN8 | Near — Tuesday | Cân bằng Tuesday, lệch phase AN7 | 2026-09-15 | 28 | Thứ Ba | 15/09/2026 → 13/10/2026 → 10/11/2026 → 08/12/2026 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AN9 | Near — Sunday | Đưa Sunday lên mức phủ cân bằng | 2026-09-20 | 28 | Chủ Nhật | 20/09/2026 → 18/10/2026 → 15/11/2026 → 13/12/2026 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AF1 | Far — Monday | Phủ lead time 0–69 và Monday vùng medium/far | 2026-10-26 | 70 | Thứ Hai | 26/10/2026 → 04/01/2027 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AF2 | Far — Tuesday | Phủ lead time 0–97 và Tuesday vùng far | 2026-11-24 | 98 | Thứ Ba | 24/11/2026 → 02/03/2027 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
AF3 | Far — Thursday | Theo dõi dài hạn, lead time 66–155 trong cửa sổ | 2027-02-04 | 175 | Thứ Năm | 04/02/2027 | Giữ đến hết ngày check-in; roll khi check-in < crawl date | Ngày >= crawl date; khác 11 slot aux; không thuộc local 12 hoặc VPS 5 cùng ngày crawl
Quy tắc chung | Không random hằng ngày | 02/09 có 12 slot; từ 03/09 có 10 slot active (7 near + 3 far)
Lead time 0 | Hợp lệ | Chỉ roll từ ngày sau check-in
Nguồn thứ ba | local_aux | Không dùng chung source_code với local_primary hoặc VPS trong warehouse
Gate vận hành | Bắt buộc | Theo dõi capacity thực tế; dead-link two-confirmation vẫn là remediation riêng

## LABEL_YIELD
LABEL-YIELD PROXY — 02/09 CÓ 12 SLOT; TỪ 03/09 CÓ 10 SLOT
AN2/AN3 chỉ chạy ngày 02/09 nên chưa đủ 3 run để tạo label proxy; từ 03/09 còn 7 near + 3 far. Đây là upper bound, không phải số label đảm bảo.
Slot | Role | Cycle | Min lead | Max lead | h1 | h3 | h7 / h14
AN1 | Near — Friday | 28 | 0 | 27 | 72 | 66 | 54 / 33
AN2 | Inactive after 02/09 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 / 0
AN3 | Inactive after 02/09 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 / 0
AN4 | Near — Friday | 28 | 0 | 27 | 74 | 66 | 50 / 29
AN5 | Near — Monday | 28 | 0 | 27 | 74 | 66 | 54 / 33
AN6 | Near — Monday | 28 | 0 | 27 | 74 | 66 | 50 / 25
AN7 | Near — Tuesday | 28 | 0 | 27 | 74 | 66 | 53 / 32
AN8 | Near — Tuesday | 28 | 0 | 27 | 74 | 66 | 50 / 25
AN9 | Near — Sunday | 28 | 0 | 27 | 74 | 66 | 50 / 24
AF1 | Far — Monday | 70 | 0 | 69 | 82 | 78 | 70 / 56
AF2 | Far — Tuesday | 98 | 0 | 97 | 82 | 78 | 74 / 67
AF3 | Far — Thursday | 175 | 66 | 155 | 86 | 84 | 80 / 73
TOTAL |  |  |  |  | 766 | 702 | 585 / 397

## README
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỊCH CRAWL MÁY PHỤ
Bước | Thao tác | Kết quả mong đợi | Lưu ý
1 | Xác nhận SUMMARY: benchmark và dead-link gate đã PASS | Máy phụ sẵn sàng vận hành | Không bỏ qua hai gate PENDING
2 | Mở AUX_CRAWL_PLAN và tìm Crawl date hôm nay | 02/09 có 12 ngày; từ 03/09 có đúng 10 ngày active | AN2/AN3 để trống từ 03/09; các cột kiểm tra phải PASS
3 | Mở web scraper trên máy local phụ | Trang nhập file/ngày check-in sẵn sàng | Đây không phải VPS hotel.projecthub.io.vn
4 | Upload link_hotel_data_expanded.xlsx | 354 khách sạn hợp lệ (cohort v2) | Dùng đúng cohort hiện hành; dữ liệu cohort v1 vẫn giữ lịch sử
5 | Chọn đúng các ngày không trống trong dòng hôm nay | 02/09: 4.248 item; từ 03/09: 3.540 item | Từ 03/09 chọn AN1, AN4–AN9 và AF1–AF3; không tự thay ngày
6 | Tắt lưu screenshot/HTML nếu không cần audit | Không tích luỹ artifact không cần thiết | Artifact không phải feature train
7 | Bắt đầu crawl và theo dõi run | Worker hoàn tất trước lượt hôm sau | Không chạy chồng backlog
8 | Khi kết thúc, cập nhật CRAWL_LOG | Có run id, thời gian và aggregate | Hoàn thành có lỗi vẫn phải ghi số liệu
9 | Nếu lịch local/VPS thay đổi, tái sinh workbook | Collision checks vẫn có giá trị | Không sửa LOCAL_REFERENCE/VPS_REFERENCE bằng tay